## Sheet1
Taches à réaliser | Temps estimé | Cours 1 | Cours 2 | Cours 3 | Cours 4 | Cours 5 | Cours 6 | Cours 7 | Cours 8 | Cours 9
Immersion + explication du professeur | 180 | Cours 1: 180
Product scope
Creation du product scope | 90 | Cours 2: 90
Planification
Planification du planning provisionnel | 60 | Cours 3: 60
Base de données
Réalisation du MCD sur papier | 60 | Cours 3: 60
Implementation du MCD | 60 | Cours 3: 30; Cours 4: 30
Ajout des fuseau horaires + ajout de la liste de ville | 30 | Cours 4: 30
Maquettes
Création des Maquettes | 90 | Cours 2: 90
Peaufinage des Maquettes | 20 | Cours 5: 20
Implementation en C#
Creation de la page Home | 40 | Cours 5: 40
Creation de la DB | 40 | Cours 5: 40
implementation de la DB | 120 | Cours 5: 50; Cours 6: 70
Creation de la fonction d'export | 100 | Cours 6: 80; Cours 7: 20
Implementation des fonction sur home (backend) | 120 | Cours 7: 120
Ajout de l'anglais | 30 | Cours 8: 30
Debug
Test de la page home | 40 | Cours 8: 40
Test page DB + la DB | 60 | Cours 8: 60
Documentation + peaufinage des documents
Documentation + Mise a jour du planning | 180 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Peaufinage des Documents |  | Cours 9: 30
Verification pour le rendu |  | Cours 9: 30